## Cover
Version 1.1
2019-03-19
Điểm thi
Estimation

## History list
*A - Tạo mới; M - Chỉnh sửa; D - Xóa
No |  | Người tạo | Vesion |  | Ngày tạo | A/M/D* | Nội dung chỉnh sửa
1 | Lưu Quang Tiến |  | 1.0 | 2019-04-23 |  | A | Tạo mới
History

## Điều kiện
Những tài liệu dưới đây là điều kiện dựa vào dự tính
1 | Phạm vi sản xuất |  |  |  |  | Chú thích
| 1 | Tổng quát về dự án |  |  |  | Bên A: Là bên giao dự án. Thuê bên B làm. Bên B: Là bên nhận dự án. Làm và bàn giao sản phẩm theo đúng tiến độ
|  | 1 | Tên dự án：Website điểm thi Giới thiệu: Xây dựng hệ thống website về tìm kiếm điểm thi
| 2 | Phạm vi của dự án |  |  |  | Những việc mà bên B phải làm
|  | 1 | Coding: code mới toàn bộ web với 2 chức năng chính: Fontend và backend |  |  | UserSite code theo tài liệu mà bên A gửi
|  | 2 | Testing: test và đảm bảo phần mềm chạy đúng trên các môi trường được define ở mục "Phạm vi test"
|  | 3 | Design: phối hợp cùng bên A define chi tiết từng chức năng của frontend và backend
|  | 4 | Fix hết các bug mà bên A phát hiện hoặc tự bên B phát hiện ra trong quá trình phát triển
|  | 5 | Maintain trong vòng 1 tháng sau ngày bàn giao sản phẩm cuối cùng |  |  | Hỗ trợ fix bug nếu có, sau ngày bàn giao sản phẩm
2 | Chức năng yêu cầu |  |  |  |  | Chú thích
| 1 | Chức năng
Tham chiếu đến sheet "Chức Năng Hệ Thống" để xem chi tiết các chức năng
| 2 | Về môi trường phát triển
|  | 1 | User có thể sử dụng được cả ở trên web và mobile. Admin có thể sử dụng phần mềm trên pc.
|  | 2 | Ngôn ngữ +Tiếng việt |  |  | Ngôn ngữ sử dụng là tiếng việt
|  | 3 | Phạm vi test - Đối với AdminSite và DoctorSite + Chrome Version 72.0 trên OS win10 - Đối với trang UserSite (trang khách hàng): + Chrome Version 72.0 trên OS win10 + Safari trên IPhone 6,7. + Chrome Version 72.0 trên android oppo f3 |  |  | Là những môi trường mà bên B đảm bảo phầm mềm chạy chính xác.
３ | Tài liệu đầu vào |  |  | Version | Ngày nhận
| 2 |  | Mo-ta-trang-tra-cuu-diem-thi.docx | Ver1.0 | 2019-04-23 | Tài liệu design chi tiết của dự án
3
4 | Tài liệu đầu ra |  |  | Version | Ngày bàn giao
| 1 | Hướng dẫn sử dụng backend |  | Ver1.0 | 2019-05-10 | Tài liệu thiết kế, mô tả chi tiết cách hoạt động của từng chức năng
5 | Để phát triển cần những môi trường, tài liệu sau:
| 1 | Cung cấp môi trường phát triển gồm: 1. Apache 2.0 2. Mysql bản từ 5.6.56 3. PHP >= 5.6.30 4. OpenSSL PHP Extension 5. PDO PHP Extension 6. Mbstring PHP Extension 7. Tokenizer PHP Extension 8. XML PHP Extension 9. Ctype PHP Extension 10. JSON PHP Extension 11. BCMath PHP Extension 12. Composer 13. OS Ubuntu 14. Thông tin connect vào server.
| 2 | Cung cấp gói dịch vụ gửi mail tự động để chức năng gửi mail tự động không bị giới hạn băng thông.
| 3 | Dữ liệu về thực phẩm |  |  |  | Bên B cung cấp cho bên a dữ liệu thực phẩm để bên A nhập vào database
| 4 | Kết hợp với bên B tạo template cho các file excel thống kê |  |  |  | Bên B sẽ gửi template cho bên A (đính kèm trong các tài liệu design hệ thống). Bên A sẽ xem và điều chỉnh.
6 | Sản phẩm delivery
| 1 | Website cho user chạy trên pc, mobile
7 | Nguyện vọng và yêu cầu của bên B
| 1 | Đối ứng Q&A: trong vòng 2 ngày |  |  |  | trả lời các câu hỏi của bên B trong không quá 2 ngày
| 2 | Trao đổi thông tin qua facebook hoặc gặp mặt
| 3 | Trao dổi thông tin bằng tiếng Việt
8 | Chất lượng và điều kiện nghiệm thu
| 1 | Sản phẩm bên B bàn giao cho bên A hoạt động đúng theo tài liệu
| 2 | Về chất lượng, mỗi khi code xong một chức năng mới, bên B sẽ thực hiện test trên môi trường ở mục "môi trường test". Nếu có bug (do bên B tự phát hiện hoặc bên A phát hiện) sẽ tiến hành fix bug. Sau 1 tháng nếu bên A không tìm được thêm bug thì dự án được coi là kết thúc. Nếu sau 1 tháng bên A có bất cứ nhu cầu thêm mới hoặc chỉnh sửa thì sẽ được tính là change requirement và tính thêm tiền.
| 3 | Về chất lượng, bên B sẽ đảm bảo fix hết toàn bộ các bug mà bên A tìm ra trong 1 tháng đầu.
4
9 | Giả định
1
2
10 | Phương pháp estimate
11 | Khác
Bên B (bên nhận phát triển hệ thống) sẽ tách riêng các module xử lý độc lập với giao diện để thuận lợi cho bên A phát triển hệ thống về sau
Điều kiện estimate

## Estimate
Estimation and Schedule
No | Site | UI | Task | Ước lượng | Thời gian code | Thời gian test, fix bug | Note
|  |  |  | đơn vị (dòng code) | đơn vị (giờ) | đơn vị (giờ)
1 | Frontend | Trang chủ | Menu Danh mục chính | 50 | 6 | 2.4
2 |  |  | Chức năng tìm kiếm | 80 | 16 | 6.4
3 |  |  | Hiển thị các bài viết mới nhất từ tiểu mục Giáo dục của Chất lượng sống. | 50 | 6 | 2.4
4 |  |  | Phổ điểm các môn thi. | 100 | 16 | 6.4
5 |  |  | Quảng cáo | 50 | 3.3333 | 1.3333
6 |  | Danh sach tin tức | Hiển thị danh sách các bài viết, tự động phân trang nếu nội dung vượt quá 30 bài viết | 50 | 4 | 1.6
7 |  | Chi tiết tin tức | Hiển thị nội dung chi tiết của bài viết | 40 | 4 | 1.6
21 | Backend | Đăng nhập | Màn hình đăng nhập | 25 | 1.6667 | 0.66667
26 |  | Trang Quản lý dữ liệu về điểm | Quản lý danh sách điểm của hs, sv | 20 | 1.3333 | 0.53333
27 |  |  | nhập dữ liệu từ file excel vào hệ thống | 30 | 2 | 0.8
28 |  |  | Chức năng tìm kiếm | 30 | 2 | 0.8
29 |  |  | Nhập nhiều thực phẩm từ excel | 35 | 2.3333 | 0.93333
30 |  |  | Thêm dữ liệu | 35 | 2 | 0.8
31 |  |  | Sửa dữ liệu | 30 | 2 | 0.8
|  |  | Xóa dữ liệu | 10 | 1 | 0.4
|  | Quản lý quảng cáo | Quản lý danh sách hình ảnh quảng cáo | 40 | 4 | 1.6
|  |  | Thêm dữ liệu | 35 | 2 | 0.8
32 |  |  | Sửa dữ liệu | 35 | 2 | 0.8
33 |  |  | Xóa dữ liệu | 10 | 1 | 0.4
|  |  | Total Efort : |  | 78.6667 | 31.4667 | 110.1333
[5 empty] | Thành tiền (chưa VAT): |  | 22026666.6667
[5 empty] | Thành tiền (VAT): |  | 24229333.3333
| Năng suất code 1 người / 1 ngày |  | 120
| Năng suất code 1 người / 1 h |  | 15
| Tỉ lệ thời gian test / code |  | 0.4
| Cost (an hour) |  | 200000

## Chức Năng Hệ Thống
Các Chức Năng Của Hệ Thống
1 | Frontend | - Giao diện trang một cột, chiều rộng 1004px được chia thành bố cục 3 phần: a. Phần 1: Tra cứu điểm thi dựa trên SBD, kỳ thi (Kì thi THPT quốc gia và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10). Sau khi nhập xong, bấm nút sẽ hiển thị cửa sổ thông báo điểm thi hoặc hiển thị xuống phía dưới khung tra cứu. b. Phần 2: Hiển thị các bài viết mới nhất từ tiểu mục Giáo dục của Chất lượng sống. c. Phần 3: Phổ điểm các môn thi. (Tỷ lệ phần trăm, ví dụ bao nhiêu % 10 điểm, bao nhiêu % là 9 điểm). - Thanh menu bao gồm 3 nút: o Điểm thi tốt nghiệp THPT: Bấm vào sẽ hiện ra box Tra cứu điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở phần 1 của trang. o Điểm thi tuyển sinh lớp 10: Bấm vào sẽ hiện ra box Tra cứu điểm thi của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở phần 1 của Trang. o Tin tức: Bấm vào sẽ dẫn đến tiểu mục Giáo dục của chuyên mục Chất lượng sống. (Khi bấm các nút 1 và 2, phần 1 sẽ tự thay đổi để hiện ra các bảng tra cứu tương ứng với các nút) - Các vị trí quảng cáo được bố trí như trong mô tả ảnh.
2 | Backend | - Nhập dữ liệu định dạng Excel (xls hoặc xlsx). Có thể tùy biến trên backend, chọn cột cần nhập, tránh nhập toàn bộ.

## Rủi ro (hidden)
Rủi ro
No. | List rủi ro | Đối tượng ảnh hưởng | Mức độ | Để đối ứng cần làm gì | Chú thích
1
2
3
4
5
6